МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «МУШАКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

КИЯСОВСКИЙ РАЙОН УДМУРТСКОЙ РЕСПУБИКИ»

УТВЕРЖДЕНА

Приказом директора школы

от 06.05.2023 г. № 42

Программа антирисковых мер

по направлению «Низкий уровень мотивации обучающихся»

МКОУ «Мушаковская СОШ» на 2023 – 2025 годы

с. Мушак

2023 г.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

(структура)

- Целевые показатели (индикаторы достижения цели)

- Основания разработки Программы

- Сроки и этапы реализации программы

- Меры, мероприятия по достижению цели и задач

- Ожидаемые конечные результаты

- Исполнители

- Риски и пути их минимизации

Цель и задачи реализации программы

| Цель и задачи реализации программы | Цель программы: Создать условия для повышения учебной мотивации путем развития познавательных интересов, реализации индивидуальных потребностей обучающихся. Задачи программы: 11. 1. Реализация индивидуальных образовательных потребностей обучающихся. 2. Повышение мотивации обучающихся при изучении отдельных предметов. 3. Повышение уровня мотивации учителей обмен опытом |
| --- | --- |
| Основные разработчики | Администрация школы. Педагогический совет школы |

Целевые показатели
(индикаторы достижения цели)

| Целевые показатели |  Количество учащихся с индивидуальной образовательной траекторией – более 30% от общего количества.  Количество обучающихся, принявших участие в школьных олимпиадах по предметам – 100%.  Количество обучающихся, принявших участие в муниципальных/районных/всероссийских олимпиадах/конкурсах – 60%.  Охват тестированием на выявление дефицитов педагогических компетенций 100% учителей-предметников.  Количество вовлеченных в творческие группы учителей – 100%; количество проведенных группами мероприятий (открытые уроки, мастер-классы и т.д.) – более 10 |
| --- | --- |

Сроки и этапы реализации программы

| Сроки и этапы реализации программы | 1 этап (15 апреля 2023 г.-10 декабря 2025 г.) - реализация дорожной карты антирисковой программы 2 этап (11 декабря 2025 г. - 30 декабря 2025г.) - анализ эффективности принятых мер антирисковой программы на основе целевых показателей и ожидаемых конечных результатов) |
| --- | --- |

Меры, мероприятия по достижению цели и задач

| Меры, мероприятия по достижению цели и задач | Согласно дорожной карте (Приложение 1) |
| --- | --- |

Ожидаемые конечные результаты

| Ожидаемые конечные результаты |  Увеличение доли обучающихся, вовлеченных в проведение внутришкольных олимпиад, до 90%; - Увеличение доли обучающихся, являющихся победителями и призерами конкурсов и олимпиад муниципального уровня на 10%, районного на 5%.  Вовлечение до 100% учителей школы в работу творческих групп. |
| --- | --- |

Риски и пути их минимизации

| Риски 1. Небольшая доля учащихся, участвующих в олимпиадах |  Мотивация учащихся к участию в олимпиадах и их поощрение |
| --- | --- |

Дорожная карта

| Задача | Мероприятие | Сроки реализации | Показатели реализации | Исполнители | Участники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация индивидуальных образовательных потребностей обучающихся. | Разработка индивидуальных образовательных траекторий обучающихся. | 30 мая 2023 г. далее до конца 2023 г. | Количество учащихся с индивидуально й образовательно й траекторией. | Заместитель директора УР | Руководители ШМО, учителя-предметники. |
| Реализация индивидуальных образовательных потребностей обучающихся. | Организация внутришкольных олимпиад по предметам. | Октябрь 2023 г. | Количество проведенных олимпиад/количество принявших участие. | Руководители ШМО | Учителя-предметники. |
| Повышение мотивации при изучении отдельных предметов. | Улучшение материально-технической базы школы, оснащение компьютерами | 2024-2025 учебный год | Оснащение школы новой компьютерной техникой, оборудованием для преподавания предметов | Директор школы | Директор школы |
| Реализация индивидуальных образовательных потребностей обучающихся Повышение мотивации при изучении отдельных предметов. | Организация участия обучающихся в онлайн-олимпиадах по предметам. | 2023-2024 учебный год | Количество мероприятий/Количество принявших участие/Количе ство призовых мест. | Руководители ШМО | Учителя-предметники. |
| Повышение уровня мотивации учителей, уровня преподавания предметов. | Анализ дефицитов педагогических компетенций педагогов школы | до 30 мая 2023 | Охват тестированием 100% учителей-предметников. Аналитическая справка | Заместитель директора по УР | Руководители ШМО Учителя-предметники. |
| Повышение уровня мотивации учителей, обмен опытом. | Взаимопосещение уроков учителями разных предметов | С апреля 2023 г., далее до конца 2021 г | Количество взаимопосещен ных уроков. | Руководители ШМО | Учителя-предметники. |
| Повышение уровня мотивации учителей, обмен опытом. | Создание творческих групп по внедрению современных образовательных технологий. | Сентябрь-декабрь 2023 года. | Количество вовлеченных учителей/колич ество проведенных группами мероприятий (открытые уроки, мастер-классы и т.д.) | Заместитель директора по УР, руководитель ШМО. | Учителя-предметники. |