МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «МУШАКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

КИЯСОВСКИЙ РАЙОН УДМУРТСКОЙ РЕСПУБИКИ»

УТВЕРЖДЕНА

Приказом директора школы

от 06.05.2023 г. № 42

Программа антирисковых мер

по направлению «Низкий уровень оснащения школы»

МКОУ «Мушаковская СОШ» на 2023 – 2025 годы

с. Мушак

2023 г.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

(структура)

- Целевые показатели (индикаторы достижения цели)

- Основания разработки Программы

- Сроки и этапы реализации программы

- Меры, мероприятия по достижению цели и задач

- Ожидаемые конечные результаты

- Исполнители

- Риски и пути их минимизации

Цель и задачи реализации программы

| Цель и задачи реализации программы | Цель программы: Создание условий для обеспечения материальной базы образования в соответствии с ФГОС. Задачи программы: 1. 1. Улучшение материально-технической базы школы. 2 2. Создание образовательной инфраструктуры, соответствующей современным требованиям. 3. Обеспечение доступа участников образовательного процесса МКОУ «Мушаковская СОШ» к высокоскоростному Интернету. 4 4. Обеспечение возможности учащимся получать знания в естественнонаучной области с использованием современного оборудования. 5. Минимизировать риски. |
| --- | --- |
| Основные разработчики | Администрация школы. Педагогический совет школы |

Целевые показатели
(индикаторы достижения цели)

| Целевые показатели |  Открытие и функционирование центра «Точка Роста» на базе МКОУ «Мушаковская СОШ»;  Реализация образовательных программ естественно-научной направленности;  Обеспечение доступа участников образовательного процесса к широкополосному Интернету |
| --- | --- |

Сроки и этапы реализации программы

| Сроки и этапы реализации программы | 1 этап (15 апреля 2024 г.-10 декабря 2025 г.) - реализация дорожной карты антирисковой программы 2 этап (11 декабря 2025 г. - 30 декабря 2025г.) - анализ эффективности принятых мер антирисковой программы на основе целевых показателей и ожидаемых конечных результатов) |
| --- | --- |

Меры, мероприятия по достижению цели и задач

| Меры, мероприятия по достижению цели и задач | Согласно дорожной карте (Приложение 1) |
| --- | --- |

Ожидаемые конечные результаты

| Ожидаемые конечные результаты |  Открытие центра «Точка Роста» на базе МКОУ «Мушаковская СОШ»  Реализация образовательных программ на базе Центра, в том числе программ внеурочной деятельности и дополнительного образования. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:  обеспечение доступа к высокоскоростному интернету во всех учебных помещениях школы;  оснащение школы оборудованием для изучения естественнонаучных дисциплин в полном объеме; - оснащение школы компьютерами в количестве 5 штук. |
| --- | --- |

Риски и пути их минимизации

| Риски 1. Невключение школы в программу открытия |  Открытие центра «Точка Роста» на базе МКОУ «Мушаковская СОШ»  Реализация образовательных программ на базе Центра, в том числе программ внеурочной деятельности и дополнительного образования: «Юный натуралист» 6-8 лет, «Юный эколог» 9-12 лет Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:  обеспечение доступа к высокоскоростному интернету во всех учебных помещениях школы;  оснащение школы оборудованием для изучения естественнонаучных дисциплин в полном объеме; - оснащение школы компьютерами в количестве 5 штук. |
| --- | --- |

Дорожная карта

| Задача | Мероприятие | Сроки реализации | Показатели реализации | Ответственные | Участники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Улучшение материально-технической базы школы, создание образовательно й инфраструктур ы, соответствующе й современным требованиям. | Ремонт помещений школы в рамках реализации проекта «Точка Роста» | Июль-август 2024 года | Заключенные договора на материалы и выполнение работ; выполненные работы. | Директор; заместитель директора по УР | Учителя естественно- математического цикла |
|  | Оснащение школы оборудованием для изучения естественно-научных дисциплин | До 1 сентября 2024 года | Поставленное оборудование. | Директор; заместитель директора по УР | Учителя естественно- математического цикла |
| Создание образовательно й инфраструктур ы, соответствующе й современным требованиям. | Открытие центра «Точка Роста» на базе МКОУ «Мушаковская СОШ» | 1 сентября 2024 года | Освещение открытия центра в СМИ, на сайте МКОУ «Мушаковская СОШ» | Директор; заместитель директора по УР | Учителя естественно- математического цикла |
| Обеспечение доступа участников образовательног о процесса МКОУ «Мушаковская СОШ» к высокоскоростн ому Интернету. | Подключение ЛВС всех кабинетов к оптоволоконному высокоскоростному интернету. | 30 сентября 2024 года | Наличие доступа к широкополостному Интернету во всех кабинетах | Директор; заместитель директора по УР | Учитель информатики |
|  | Оснащение компьютерной техникой кабинета информатики 4 штуки |  | Наличие компьютерной техники в кабинете информатики 4 штуки | Директор; заместитель директора по УР | Учитель информатики |
| Обеспечение возможности учащимся получать знания в естественнонау чной области с использованием современного оборудования. | Реализация образовательных программ на базе Центра, в том числе программ внеурочной деятельности и дополнительного образования | С 1 сентября 2024 года | Утвержденные реализуемые программы. | Заместитель директора по УР | Учителя естественно- математического цикла |
|  | Освещение мероприятий, проводимых на базе центра «Точка Роста» в СМИ и на официальном сайте школы | С 1 сентября 2024 года | Статьи в районной газете «Знамя труда», материалы на сайте школы – не реже 2 раз в месяц. | Заместитель директора по УР | Учителя естественно-математического цикла |