МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «МУШАКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

КИЯСОВСКИЙ РАЙОН УДМУРТСКОЙ РЕСПУБИКИ»

УТВЕРЖДЕНА

Приказом директора школы

от 06.05.2023 г. № 42

Программа антирисковых мер

по направлению «Низкий уровень вовлечённости родителей»

МКОУ «Мушаковская СОШ» на 2023 – 2025 годы

с. Мушак

2023 г.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

(структура)

- Целевые показатели (индикаторы достижения цели)

- Основания разработки Программы

- Сроки и этапы реализации программы

- Меры, мероприятия по достижению цели и задач

- Ожидаемые конечные результаты

- Исполнители

- Риски и пути их минимизации

Цель и задачи реализации программы

| Цель и задачи реализации программы | Цель программы: Создание условий для повышения уровня вовлеченности родителей в образовательный процесс. Задачи программы: 1 1. Создание в глазах всех субъектов образовательной деятельности имиджа школы, подтвержденного результатами социологических исследований. 2. Создание единого информационного пространства школы. 3. Повышение уровня педагогической компетентности родителей. 4. Повышение уровня вовлеченности родителей в процесс воспитания и обучения. 5. Минимизировать риски. |
| --- | --- |
| Основные разработчики | Администрация школы. Педагогический совет школы |

Целевые показатели
(индикаторы достижения цели)

| Целевые показатели |  Увеличение количества публикаций в районной газете «Знамя труда», количество информационных заметок на официальном сайте школы.  Создание на сайте школы раздела «Наши успехи».  Охват родителей анкетированием более 90%.  Размещение материалов всеобуча на сайте школы - ежемесячно.  Количество родителей, принявших участие во всеобуче, более 90%. |
| --- | --- |

Сроки и этапы реализации программы

| Сроки и этапы реализации программы | 1 этап (15 апреля 2023 г.-10 декабря 2025 г.) - реализация дорожной карты антирисковой программы 2 этап (11 декабря 2025 г. - 30 декабря 2025г.) - анализ эффективности принятых мер антирисковой программы на основе целевых показателей и ожидаемых конечных результатов) |
| --- | --- |

Меры, мероприятия по достижению цели и задач

| Меры, мероприятия по достижению цели и задач | Согласно дорожной карте (Приложение 1) |
| --- | --- |

Ожидаемые конечные результаты

| Ожидаемые конечные результаты |  Увеличение доли родителей, принимающих активное участие в образовательно-воспитательном процессе до 80%.  Увеличение доли родителей, вовлеченных в процесс общественного управления школой до 20%. |
| --- | --- |

Риски и пути их минимизации

| Риски 1. Небольшая доля родителей, принимающих участие в мероприятиях школы |  Проведение мероприятий через соцсети, онлайн. - Проведение интересных мероприятий для родителей. |
| --- | --- |

Дорожная карта

| Задача | Мероприятие | Сроки реализации | Показатели реализации | Ответственные | Участники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Создание единого информационного пространства школы. | Информирование родителей о проводимых в школе мероприятиях посредством официального сайта школы, районной прессы. | С 1 апреля 2023 г., далее до конца 2023 | Увеличение количества публикаций в районной газете «Знамя труда», количество информационных заметок на официальном сайте школы | Заместитель директора по УР | Классные руководители, педагог-организатор. |
| Создание единого информационного пространства школы. | Актуализация содержания раздела официального сайта школы, в котором освещаются результаты участия в олимпиадах, конкурсах. | 2023-2024 учебный год | Создание на сайте школы раздела «Наши успехи». | Ответственный за сайт | Классные руководители, педагог-организатор, обучающиеся. |
| Повышение уровня педагогической компетентности родителей. | Составление программы родительского всеобуча на 2023-2024 учебный год. | Апрель 2023 г. | Наличие утвержденной программы всеобуча. | Заместитель директора по УР | Классные руководители, учителя-предметники |
|  | Проведение занятий родительского всеобуча по актуальным вопросам воспитания, преодоления учебной неуспешности согласно программы. | 2023-2024 учебный год | Размещение материалов всеобуча на сайте школы. Количество родителей, принявших участие во всеобуче, более 90%. | Заместитель директора по УР | Классные руководители, учителя-предметники |
| Повышение вовлеченности родителей в процесс воспитания и обучения. | Анкетирование родителей для выявления наиболее актуальных вопросов. | Март 2023 г. | Охват родителей анкетированием более 90%. | Заместитель директора по УР | Классные руководители, учителя-предметники |
|  | Вовлечение родителей в проведение внутриклассных и общешкольных мероприятий | 2023-2024 учебный год | Повышение вовлеченности родителей в процесс воспитания и обучения. | Заместитель директора по ВР | Классные руководители |
|  | Привлечение родителей к проведению профориентационных мероприятий |  | Количество привлеченных родителей. |  |  |
| Вовлечение родителей в общественное управление школой | Организация участия родителей в программах родительского контроля. |  | Количество привлеченных родителей. |  |  |